## Slide 1: Steering Commitee 1
05/01/2013
Magic Tactil

## Slide 2: Synthèse du travail effectué
Modules
Serveur
Clients
  Windows
  Android
  IOS

## Slide 3: Modules
Sign In
Log In
Log Out

## Slide 4: Serveur
Serveur WCF (projet abandonné)
  Pas de protocole
  Architecture facile a gérer et maintenir
  Problèmes de compatibilité avec Android
Serveur ‘traditionnel’ (Epitech) C#
  Elaboration d’un protocole
  Architecture complexe (threads, etc.)
  Compatible avec tous les clients

## Slide 5: Clients
Windows
  Fonctionnel avec le serveur WCF
  L’ajout d’un module de communication rend le projet fonctionnel avec le nouveau serveur.
Android
  Interface fonctionnelle
  L’ajout d’un module de communication rend le projet fonctionnel avec le nouveau serveur.
IOS (Projet optionnel)
  Interface fonctionnelle
  Utilisation du protocole Bonjour fourni par Apple

## Slide 6: Problèmes humains et techniques
Problèmes de communication interne
Changement technologique
Ajout du la partie communication du serveur (Conception & développement)
Notes: (1) Cela a mene a une refonte du serveur.
(2) On ne change pas de language mais nous n’utiliserons plus WCF.
(3) Du au changement de serveur

## Slide 7: Documentation
Fait régulièrement.
Les documents permettent une rétrospective de la progression du projet.
Suite au changement de serveur, les document AA1 et CDC ont été modifié.

## Slide 8: Promotion
Abandon du partenariat Sup’ Internet
  Pas de réponses de la part des étudiants de Sup’ Internet
Solutions pour la création du Site Web
  Recrutement d’un nouveau membre
  Mettre un membre sur cette tache unique
Autres
  Présence sur les évènements lies au jeu.
  Prise de contact avec le corps arbitral de Wizard

## Slide 9: Modifications de planning.
Retard suite au changement technologique sur le serveur.
Les efforts fournis ce dernier mois comble ce retard.
La partie serveur serait même un peu en avance. (module profile bientôt fini)

## Slide 10: Modifications du CDC.
Choix technologiques du nouveau serveur.
Impact au niveau des clients.

## Slide 11: Reste a faire.
Module profile
  Consulter information des autres utilisateurs
  Consulter et Modifier information personnelles
Module social
  Liste d’amis
  Chat
  Room
  Events
Module de jeu
Module de collection
Module de boutique